Перечень терминов и сокращений

| Сокращение | Термин |
| --- | --- |
| Методические указания | Методические указания по разработке государственных программ Томской области |
| Порядок | Порядок принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации |
| Стратегия | Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года |
| Единые методические рекомендации | Единые методические рекомендации по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов |
| ВДЛ | Высшее должностное лицо |
| ВП | Ведомственный проект |
| КПМ | Комплекс процессных мероприятий |
| КТ | Контрольная точка |

1. Общие положения

1. Методические указания по разработке государственных программ Томской области определяют требования к разработке проектов государственных программ Томской области.

2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации (постановление Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а) и в Порядке формирования перечня налоговых расходов Томской области, порядке обобщения результатов оценки налоговых льгот Томской области и правилах оценки налоговых расходов Томской области (постановление Администрации Томской области от 26.03.2020 № 128а).

3. Формирование региональных проектов и ведомственных проектов, а также документов, разрабатываемых при формировании и реализации таких проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288) и принятыми в соответствии с ним методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации, Положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах Томской области ( распоряжение Администрации Томской области от 08.12.2021 № 750-ра).

2. Паспорт государственной программы

4. Паспорт государственной программы оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим указаниям.

5. В паспорте государственной программы цель социально-экономического развития Томской области, на которую направлена реализация государственной программы, указывается в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 «Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года» (далее - Стратегия).

Цель и показатели, а также сроки и этапы реализации государственной программы указываются ответственным исполнителем в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими указаниями.

В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственной программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта государственной программы.

6. В паспорте государственной программы объем бюджетных ассигнований указывается ответственным исполнителем в тысячах рублях с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом, а также в разрезе объемов и источников финансирования на весь период реализации государственной программы и на прогнозный период в разбивке по годам.

## 3. Структура государственной программы

7. Структура государственной программы разрабатывается по форме согласно приложению № 2 к настоящим Методическим указаниям и содержит перечень структурных элементов государственной программы в разрезе подпрограмм (направлений).

Подпрограмма (направление) формируется с учетом согласованности цели и задач с целью государственной программы.

8. В качестве структурных элементов государственной программы выделяются подпрограммы (направления), региональные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий.

По каждому структурному элементу государственной программы приводится следующая информация:

наименование (для региональных проектов, ведомственных проектов, указываются их наименования в соответствии с паспортами таких проектов);

наименование исполнительного органа Томской области, структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за реализацию структурного элемента государственной программы;

задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента государственной программы. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимые результаты и при необходимости - задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами;

ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач (приводится краткое описание таких эффектов для каждой задачи);

связь с показателями государственной программы (подпрограммы/направления), на достижение которых направлена реализация структурного элемента государственной программы. Приводится наименование (наименования) одного или нескольких показателей уровня государственной программы (подпрограммы/направления),  по каждой задаче структурного элемента.

Каждый комплекс процессных мероприятий, ведомственный проект и каждая задача данных структурных элементов должны быть связаны хотя бы с одним показателем государственной программы (подпрограммы/направления).

На решение одной задачи комплекса процессных мероприятий, ведомственного проекта  может быть направлена реализация нескольких мероприятий.

Наименования структурных элементов государственной программы не могут дублировать наименования цели государственной программы и наименований задач комплекса процессных мероприятий, ведомственного проекта.

9. Наименование направления проектной деятельности в рамках национального проекта, в состав которого входят региональные проекты, реализуемые в государственной программе, указываются в соответствии с направлениями определенными распоряжением Губернатора Томской области от 22.11.2016 № 277-р «О закреплении должностных лиц, ответственных за организацию работы по проектам (программам) Томской области по основным направлениям стратегического развития Томской области».

Наименование региональных проектов, указываются в соответствии с паспортами региональных проектов, утвержденных протоколом Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ответственные за региональный проект указываются в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 06.12.2018 № 318-р «Об утверждении Перечня исполнительных органов Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области, ответственных за выполнение в Томской области задач, достижение целевых показателей федеральных проектов, и должностных лиц, ответственных за разработку и реализацию региональных проектов».

## 4. Характеристика текущего состояния сферы реализации

## государственной программы

10.  Глава «Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы» содержит:

анализ текущего состояния сферы реализации государственной программы, включая основные показатели уровня развития сферы, характеристику итогов реализации государственной политики в данной сфере (указывается динамика показателей, характеризующих развитие сферы (статистическая и иная отчетность), за три года, предшествующие разработке государственной программы);

сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в регионах Сибирского федерального округа и Российской Федерации в целом (в том числе значения показателей, характеризующих развитие сферы, по Томской области сравниваются со значениями аналогичных показателей в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа и Российской Федерации в целом); выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений (проблем);

прогноз развития сферы реализации государственной программы и показатели социально-экономического развития Томской области, достигнутые по итогам реализации государственной программы.

Описание текущего состояния сферы реализации государственной программы приводится, в том числе по подпрограммам (направлениям) и региональным проектам, входящим в состав государственной программы.

## 5.  Перечень показателей цели государственной программы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

11.  Глава «Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы» государственной программы содержит перечень показателей, характеризующих достижение цели государственной программы, а также сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета по форме согласно приложению № 3 к настоящим Методическим указаниям.

6. Цель государственной программы, цель и задачи подпрограммы (направлений), а также их показатели

12. Цель государственной программы указывается в соответствии распоряжением Администрации Томской области от 30.04.2019 № 310-ра «Об утверждении Перечня государственных программ Томской области».

13. Цель подпрограммы (направления) должна отражать результат реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели государственной программы. Для достижения цели подпрограммы (направления) государственной программы рекомендуется формулировать не менее двух задач.

14. Цели и задачи должны обладать следующими свойствами:

специфичность (соответствие сфере реализации государственной программы); конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования);

измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем оценки с использованием показателей цели (задачи);

достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации государственной программы);

релевантность (цель (задача) должна соответствовать показателям цели и задач государственной программы);

ориентация на результат (цель (задача) должна быть ориентирована на достижение конкретного результата).

15. Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения, а также описания путей, средств или методов достижения цели (задачи).

При постановке цели и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения их результата или решения. Для этого необходимо сформировать показатели, характеризующие достижение цели, и показатели, характеризующие решение задач.

Показатели, предлагаемые к включению в государственную программу, должны являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) государственной программы, (подпрограмм/направлений).

В качестве наименования показателя, предлагаемого к включению в государственную программу, используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя, предлагаемого к включению в государственную программу, выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

16. Показатели цели и задач устанавливаются с учетом:

1) показателей, установленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации № 204) и  от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации № 474);

2) показателей, установленных в отдельных указах Президента Российской Федерации;

3) показателей, установленных в Стратегии;

4) показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области;

5) показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации в соответствующей сфере социально-экономического развития;

6) показателей иных документов стратегического планирования Российской Федерации, Томской области;

7) показателей в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, регулирующими правоотношения в сфере реализации государственной программы;

В случае включения в государственную программу показателей, указанных в подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта, их формулировки приводятся в точном соответствии с формулировками, установленными отдельными указами Президента Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации № 204, Указом Президента Российской Федерации № 474, Стратегией, паспортами региональных проектов.

В случае несоответствия значений показателей, указанных в подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта, запланированным значениям показателей, установленным в отдельных указах Президента Российской Федерации, Стратегии, а также при планировании сохранения текущих значений показателей либо ухудшения значений показателей в течение реализации государственной программы представляются отдельное обоснование предлагаемых значений показателей государственной программы и необходимые расчеты к нему.

Для цели государственной программы, а также цели и задач подпрограмм (направлений), формируется от одного до трех показателей (если федеральным законодательством, в том числе правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, не установлены иные требования).

17. Показатели цели государственной программы, показатели цели и задач подпрограмм (направлений), показатели ведомственных проектов, показатели комплексов процессных мероприятий, показатели региональных проектов должны соответствовать следующим критериям:

адекватность - показатель должен характеризовать степень достижения цели (и решения задач) государственной программы (подпрограммы) или выполнения мероприятия подпрограммы;

точность - погрешности измерения значений показателя не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации государственной программы, подпрограммы или регионального проекта;

объективность - используемые показатели должны объективно отражать результаты реализации государственной программы. Не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел в сфере реализации государственной программы;

достоверность - способ сбора и обработки отчетных значений показателей должен допускать возможность проверки их точности в процессе независимого мониторинга и оценки государственной программы;

однозначность - определение показателя должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения;

экономичность - получение отчетных значений показателей должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующем механизме сбора информации;

сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки ожидаемых результатов реализации отдельных указов Президента Российской Федерации, Стратегии, региональных проектов;

своевременность и регулярность - показатели должны быть сформулированы таким образом, чтобы их отчетные значения могли поступать со строго определенной  периодичностью (не реже 1 раза в год) и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования.

18. Для показателей цели государственной программы ежегодно формируется план их достижения.

В плане достижения показателей цели государственной программы значения каждого показателя на текущий финансовый год указываются:

- помесячно при возможности соответствующей разбивки значения показателя;

- в соответствии с периодичностью  установленной официальными статистическими данными либо в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или Томской области (ежеквартально, ежегодно). Значение достижения показателя в плане указывается нарастающим итогом.

Для КПМ, обеспечивающего реализацию государственной программы  значения и контрольные точки не устанавливаются.

19. В разделе «Аналитические (не устанавливать сквозные) показатели социально-экономического развития Томской области и обеспечения национальной безопасности в Томской области» подлежат отражению показатели, системно характеризующие отдельные аспекты развития социально-экономической сферы и сферы обеспечения национальной безопасности в Томской области и не являющиеся специфичными для конкретных государственных программ (далее - аналитические показатели) - приложение №14 к настоящим Методическим указаниям.

К аналитическим показателям рекомендуется относить показатели Прогноза социально - экономического развития Томской области, показатели для оценки эффективности деятельности Губернатора Томской области и деятельности исполнительных органов Томской области.

## 7. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета

20. В главе «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» государственной программы  отражается информация о расходах областного бюджета и межбюджетных трансфертах из федерального бюджета на реализацию государственной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета по форме согласно приложению № 4 к настоящим Методическим указаниям.

## 8. Управление и контроль за реализацией государственной программы, в том числе анализ рисков реализации государственной программы

21. Глава «Управление и контроль за реализацией государственной программы, в том числе анализ рисков реализации государственной программы» предусматривает описание:

комплекса организационных мер, обеспечивающих реализацию государственной программы, включая организационно-функциональную структуру межведомственного и (или) межтерриториального взаимодействия в процессе реализации мероприятий государственной программы;

механизмов контроля за реализацией государственной программы;

факторов риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации государственной программы;

качественной и количественной оценки факторов риска;

управления рисками реализации государственной программы.

22. При описании комплекса организационных мер, обеспечивающих реализацию государственной программы, включая организационно-функциональную структуру межведомственного и (или) межтерриториального взаимодействия в процессе реализации мероприятий государственной программы, указываются:

сроки и периодичность осуществления текущего мониторинга реализации государственной программы;

инструменты, при помощи которых обеспечивается взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами для достижения цели государственной программы.

23. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на основные параметры государственной программы. Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации государственной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

24. В качестве механизмов управления рисками реализации государственной программы приводятся:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку возможных рисков (внешних факторов), а также на минимизацию рисков и их негативного влияния на реализацию государственной программы.

25. Общая координация реализации государственной программы осуществляется ее ответственным исполнителем. В целях принятия совместных решений по реализации государственной программы с соисполнителями и ответственными за региональный

проект, ответственный исполнитель может создавать рабочую группу по реализации государственной программы, в которую входят представители соисполнителей и участников государственной программы, руководители, либо участники региональных проектов, входящих в состав государственной программы.

26. Управление и контроль за реализацией региональных проектов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области по организации проектной деятельности.

## 9. Подпрограмма (направление)

27. Подпрограмма (направление) формируется с учетом согласованности цели и задач подпрограммы (направления) с целью государственной программы.

28. Подпрограмма (направление) содержит:

паспорт подпрограммы (направления) по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методическим указаниям;

перечень показателей цели и задач подпрограммы (направления), а также сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета по форме согласно приложению № 6 к настоящим Методическим указаниям;

перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы (направления) по форме согласно приложению № 7 к настоящим Методическим указаниям;

условия и порядок софинансирования подпрограммы (направления) из федерального бюджета, местных бюджетов (в том числе условия предоставления и методику расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели соответствующей государственной программы и внебюджетных источников;

информацию о других государственных программах и муниципальных программах, реализуемых на территории Томской области и оказывающих влияние на достижение целей и задач направлений (подпрограммы).

29. Планирование объема финансового обеспечения подпрограммы (направления) государственной программы осуществляется следующим образом:

за счет средств областного бюджета:

объем финансового обеспечения подпрограммы (направления) государственной программы  на первые три года их реализации определяется в соответствии с планируемым объемом бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

объем финансового обеспечения направлений (подпрограмм) на четвертый и последующие годы реализации государственной программы, а также на прогнозный период, устанавливается в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

Объем финансового обеспечения подпрограммы (направления)  государственной программы  за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников устанавливается исходя из прогнозных значений, рассчитанных:

по федеральному бюджету - исходя из действующих порядков предоставления субсидий из федерального бюджета, сроков реализации мероприятий и фактического финансирования предыдущих периодов;

по внебюджетным источникам финансирования - исходя из фактического финансирования предыдущих периодов и инвестиционных проектов, планов, мероприятий сторонних организаций, планируемых к реализации и направленных на достижение цели и задач соответствующей государственной программы. Рекомендуется объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников устанавливать с

учётом значения показателя «Инвестиции в основной капитал» за исключением бюджетных инвестиций, утвержденного в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Томской области на текущий и на плановый период по видам экономической деятельности в сфере реализации государственной программы;

по местным бюджетам - исходя из действующих порядков предоставления субсидий из областного бюджета, сроков реализации мероприятий и фактического финансирования предыдущих периодов реализации государственной программы.

30. Значение показателя комплекса процессных мероприятий, ведомственного проекта на четвертый и последующие годы реализации государственной программы, а также прогнозный период устанавливается исходя из планируемого комплекса мероприятий, реализуемых в рамках ведомственного проекта или комплекса процессных мероприятий.

31. На реализацию одной задачи подпрограммы (направления)  может быть направлен только один комплекс процессных мероприятий или ведомственный проект, детализируемый мероприятиями.

Мероприятия, входящие в состав ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта не могут дублировать мероприятия, входящие в состав другого ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта.

32. В случае, если ответственным исполнителем, соисполнителем или участником государственной программы на очередной финансовый год заключается соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета областному бюджету Томской области (далее - финансовое соглашение), в составе структурных элементов государственной программы в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в соответствующем финансовом соглашении.

Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе структурных элементов государственной программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

В случае предоставления из федерального бюджета единой субсидии бюджету Томской области в составе структурных элементов государственной программы в обязательном порядке отражаются мероприятия (результаты), предусмотренные планом по достижению показателей государственной программы Российской Федерации, определенным абзацем седьмым пункта 8 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999, без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таком плане.

33. Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности).

В случае если в комплексе процессных мероприятий и ведомственном проекте                                       участвуют несколько участников мероприятий государственной программы, участником (ответственным за реализацию комплексов процессных мероприятий и ведомственных проектов) является соисполнитель.

В случае если участники мероприятий планируют реализацию мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами, но направленных на достижение цели государственной программы, данные мероприятия включаются в состав комплексов процессных мероприятий и ведомственных проектов государственной программы.

34. Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

Контрольной точкой является документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы и (или) созданию объекта.

35. В целях унификации процесса мониторинга хода выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ каждому мероприятию (результату) следует присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек, перечень которых определен:

1) для проектной части государственной программы в Единых методических рекомендациях (письмо Аппарата Правительства Российский Федерации от 01.07.2022 № П6-53625);

2) для процессной части государственной программы в Методических рекомендациях по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации (приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2021 № 500).

Для мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ, декомпозированных на Томскую область в паспортах структурных элементов государственных программ Российской Федерации, в соответствии с Едиными методическими рекомендациями, необходимо формировать не менее шести контрольных точек, равномерно распределенных в течение года.

Для иных мероприятий (результатов) государственных программ, рекомендуемое количество не менее 4 контрольных точек.

Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.

При необходимости допускается формирование иных типов мероприятий (результатов) и дополнительных контрольных точек, не предусмотренных перечнем, указанным в абзаце первом настоящего пункта, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии или иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета.

Для отдельных мероприятий (результатов) процессной части государственной программы с типом «Осуществление текущей деятельности» контрольные точки не устанавливаются.

36. В качестве отдельных разделов подпрограммы либо приложений к подпрограмме предусматриваются:

условия и порядок софинансирования из федерального бюджета, внебюджетных источников (в случае софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников),

порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам (при наличии в подпрограмме мероприятий, предусматривающих предоставление субсидий местным бюджетам). Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам должен соответствовать Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местными бюджетам в Томской области, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 25.12.2019 № 489а.

37. Региональный проект включается в состав только одной государственной программы, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При наличии в региональном проекте двух или более основных целевых показателей, направленных на достижение разных задач социально-экономического развития Томской области, определенных в Стратегии, и относящихся к сфере деятельности различных исполнительных органов Томской области (структурных подразделений Администрации Томской области), допускается включение регионального проекта в состав нескольких государственных программ (комплексных программ) по согласованию с Департаментом экономики Администрации Томской области. Показатели и мероприятия такого регионального проекта подлежат распределению между государственными программами с учетом их вклада в достижение цели государственной программы.

Мероприятия, входящие в состав одного регионального проекта, могут реализовываться только в рамках одной государственной программы.

38. Государственная программа, в которую встраивается региональный проект, определяется с учетом вклада ожидаемых результатов реализации регионального проекта в достижение цели государственной программы.

39. Перечень региональных проектов и их ресурсное обеспечение, перечень финансируемых мероприятий региональных проектов разрабатывается по форме согласно приложениям № 8, № 9 к настоящим Методическим указаниям;

40. Планирование объема финансового обеспечения региональных проектов осуществляется следующим образом:

объем финансового обеспечения региональных проектов на первые три года их реализации определяется в соответствии с планируемым объемом бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

объем финансового обеспечения проектной части на четвертый и последующие годы реализации государственной программы (комплексной программы), а также на прогнозный период, устанавливается в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

В случаях внесения изменений в государственную программу, предусмотренных пунктом 30 Порядка, в части определения объема финансового обеспечения государственной программы под первым годом реализации государственной программы понимается очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников устанавливается исходя из прогнозных значений, рассчитанных:

по федеральному бюджету - исходя из действующих порядков предоставления субсидий из федерального бюджета, сроков реализации мероприятий и фактического финансирования предыдущих периодов;

по внебюджетным источникам финансирования - исходя из фактического финансирования предыдущих периодов и инвестиционных проектов, планов, мероприятий сторонних организаций, планируемых к реализации и направленных на достижение цели регионального проекта, входящего в государственную программу;

по местным бюджетам - исходя из действующих порядков предоставления субсидий из областного бюджета, сроков реализации мероприятий и фактического финансирования предыдущих периодов реализации государственной программы.

41. Наименование регионального проекта, руководитель регионального проекта,  показатели регионального проекта, результат, а также срок начала и реализации регионального проекта указываются в соответствии с последней утвержденной редакцией паспорта регионального проекта.

По каждому региональному проекту указываются:

условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местного бюджета (в том числе условия предоставления и методику расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение результатов, показателей соответствующего регионального проекта) и внебюджетных источников;

информация о других государственных программах, реализуемых на территории Томской области и оказывающих влияние на достижение результатов, показателей регионального проекта.

42. Мероприятия регионального проекта формируются укрупненно с учетом результатов региональных проектов. В качестве обязательных выделяются мероприятия, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в Объекты и капитальный ремонт объектов государственной и (или) муниципальной собственности Томской области, с детализацией до каждого объекта (с указанием адреса его размещения для Объектов).

Показатели мероприятий регионального проекта определяются с учетом показателей Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту РФ на реализацию региональных проектов, но не должны их дублировать.

## 11. Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов

## 43. Паспорт комплекса процессных мероприятий, направленный на обеспечение реализации государственной программы, разрабатывается исполнительными органами Томской области, являющимися ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим указаниям.

44. Меры государственного, правового регулирования и иные мероприятия, обеспечивающие реализацию государственной программы и ее подпрограмм, региональных проектов разрабатываются исполнительными органами Томской области, являющимися ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы и ответственными за региональные проекты.

Для мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы приводятся наименование меры (бюджетные, тарифные, иные), содержание мер, сроки реализации, социально-экономический эффект, ожидаемый от принятия мер, сведения об ответственных за разработку мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы.

В таблице «Информация о налоговых расходах» приводится наименование налоговой льготы, которая оказывает влияние на достижение целевых показателей государственной программ (подпрограмм/региональных проектов), цель предоставления налоговой льготы, освобождений и иных преференций для налогоплательщиков, связь с показателями государственной программы (подпрограммы/регионального проекта), срок действия налоговых льгот и куратор налоговой льготы в соответствии с таблицей 2 Приложения № 10 к настоящим Методическим указаниям.

Для ответственных исполнителей, соисполнителей, участников государственной программы, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении областных государственных бюджетных и автономных учреждений либо в ведении которых находятся областные государственные казенные учреждения, в качестве обязательной меры, обеспечивающей реализацию государственной программы и ее подпрограмм, включается мероприятие по проведению ежегодной оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, осуществляемой в порядке, установленном постановлением Администрации Томской области.

В качестве мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы указываются правовые акты, планируемые к принятию в соответствующем финансовом году в целях достижения результатов государственной программы, в том числе их наименование, основные положения, содержащие краткую оценку вклада в достижение ожидаемых результатов государственной программы, сроки разработки, сведения об ответственных за разработку правовых актов, а также сведения об их связи с показателями программы (подпрограммы, регионального проекта) государственной программы.

В качестве иных мероприятий, обеспечивающих реализацию государственной программы и ее подпрограмм, региональных проектов указываются мероприятия, осуществляемые в пределах бюджетных ассигнований,  направленных на достижение цели государственной программы (цели и решение задач ее подпрограмм), в том числе:

государственные услуги, оказываемые в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» непосредственно исполнительными органами Томской области, являющимися ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы;

мероприятия, связанные с разработкой прогнозов и методических инструкций, мониторингом и анализом сферы реализации государственной программы, включая экспертизу нормативных правовых актов;

мероприятия по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, населением по вопросам, связанным с реализацией государственной программы и достижением показателей цели государственной программы, цели и задач подпрограмм;

контрольные мероприятия в рамках реализации государственной программы.

Информация о мерах государственного, правового регулирования и иных мероприятиях, обеспечивающих реализацию государственной программы и ее подпрограмм, региональных проектов представляется в обязательном порядке, если достижение показателей цели государственной программы зависит, в том числе от проведения мероприятий, осуществляемых в рамках полномочий исполнительного органа государственной власти Томской области, являющегося ответственным исполнителем, соисполнителем, участником государственной программы, ответственным за реализацию регионального проекта без выделения дополнительных бюджетных ассигнований на их реализацию.

45. Принципы формирования состава комплекса процессных мероприятий, направленного на обеспечение государственной программы, информации о финансовом обеспечении деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы, ответственного за региональный проект (Приложение №10 таблица 1):

расходы на финансовое обеспечение деятельности исполнительного органа Томской области, являющегося ответственным исполнителем, направленные на обеспечение реализации государственной программы. В случае если исполнительный орган Томской области является исполнителем нескольких государственных программ, расходы на финансовое обеспечение его деятельности включаются в одну государственную программу, определенную по решению ответственного исполнителя;

расходы на финансовое обеспечение деятельности исполнительного органа Томской области, являющегося соисполнителем или участником, включаются в комплекс процессных мероприятий государственной программы, цель которой соответствует сфере деятельности исполнительного органа Томской области;

расходы на финансовое обеспечение деятельности исполнительного органа Томской области, являющегося ответственным за региональный проект, включаются в комплекс процессных мероприятий государственной программы, в которую включен региональный проект. В случае если исполнительный орган Томской области является ответственным за региональные проекты, которые включены в несколько государственных программ, расходы на финансовое обеспечение деятельности такого исполнительного органа Томской области включаются в одну государственную программу, определенную по решению ответственного исполнителя.

В случае если исполнительный орган Томской области участвует в реализации только комплекса процессных мероприятий, направленного на финансовое обеспечение государственной программы, такой исполнительный орган Томской области является участником государственной программы.

10. Комплекс процессных мероприятий

46. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается по форме согласно приложению № 11 к настоящим Методическим указаниям, за исключением Комплекса процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов.

Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит:

- наименование комплекса процессных мероприятий;

- задачи;

- показатели;

- план достижения показателей;

- перечень мероприятий (результатов);

- параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

- план реализации, включающий информацию о контрольных точках.

При необходимости в паспорт структурного элемента государственной программы могут включаться иные сведения.

47. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается с учетом следующих подходов:

а) паспорт комплекса процессных мероприятий содержит мероприятия, совокупная реализация которых обеспечивает вклад в достижение целей и показателей государственной программы;

б) планирование значений мероприятий комплекса процессных мероприятий по годам реализации (при необходимости);

в) отражение в паспорте комплекса процессных мероприятий финансового обеспечения реализации его мероприятий по годам реализации с указанием источников финансирования;

48. В паспорте комплекса процессных мероприятий приводится основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе его наименование, сведения об исполнительном органе Томской области, ответственном за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, а также наименование государственной программы, в рамках которой планируется реализация комплекса процессных мероприятий.

49. В разделе «Показатели комплекса процессных мероприятий» приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения по ОКЕИ, базовых значений и плановых значений по годам реализации, а также информация об исполнительном органе Томской области (ином государственном органе, организации), ответственном за достижение показателей.

Показатели комплексных процессных мероприятий должны отвечать критериям, установленным разделом 6 настоящих Методических указаний.

В качестве базового значения показателя указывается плановое значение показателя

на год разработки проекта государственной программы на основании данных федерального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственной программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы.

50. В паспорт включаются мероприятия необходимые для достижения плановых значений показателей комплексных процессных мероприятий. По каждому мероприятию приводится его наименование, тип, характеристика, единица измерения по ОКЕИ, базовое значение и значения по годам реализации комплекса процессных мероприятий.

Наименование мероприятия должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

51. Наименование мероприятия не должно:

дублировать наименование показателя, задачи, иного мероприятия комплекса процессных мероприятий;

дублировать наименования показателей, мероприятий  иных структурных элементов государственной программы.

Мероприятия  комплекса процессных мероприятий необходимо формировать с учетом соблюдения принципа увязки одного мероприятия с одним направлением расходов бюджета.

52. В комплекс процессных мероприятий включаются направления деятельности исполнительных органов Томской области, в рамках которых предусматривается:

- предоставление государственных услуг и (или) выполнению работ областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными исполнительному органу, в соответствии с государственным заданием в сфере, соответствующей наименованию комплекса процессных мероприятий;

- связанные с текущей деятельностью (обеспечением функционирования) областных государственных казенных учреждений, подведомственных исполнительному органу;

- реализуемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными исполнительному органу, за счет субсидий на иные цели, предоставляемых на основании ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением субсидий на проведение капитального ремонта);

- по предоставлению мер социальной поддержки населению (за исключением мероприятий, включенных в региональные проекты);

- связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области отдельными государственными полномочиями в соответствии с законодательством Томской области (т.е. мероприятия по предоставлению субвенций местным бюджетам);

- по предоставлению дотаций местным бюджетам;

- по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, срок предоставления которых не установлен (предоставляемых ежегодно более трех лет подряд);

- по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, срок реализации которых не установлен (предоставляемых ежегодно более трех лет подряд);

- связанные с обслуживанием государственного долга Томской области;

- иные, ежегодно реализуемые непосредственно исполнительным органом (структурным подразделением Администрации Томской области) либо подведомственными казенными учреждениями. Допускается включение в комплекс процессных мероприятий «разовых» мероприятий, направленных на обеспечение текущей деятельности исполнительного органа, Администрации Томской области или подведомственных областных государственных учреждений (например, закупка оборудования, техники).

Расходы за счет средств федерального бюджета подлежат включению в комплексы процессных мероприятий только в том случае, если они выделялись в рамках комплекса процессных мероприятий государственной программы Российской Федерации либо за счет непрограммного направления расходов (если соответствующие расходы не относятся к непрограммным).

53. В разделе «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий отражается информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям, по годам реализации и источникам финансового обеспечения.

Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий включают в себя бюджетные ассигнования консолидированного бюджета (в том числе с выделением объема предоставляемых межбюджетных трансфертов), внебюджетных источников, которые указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

54. В случае если в реализации комплекса процессных мероприятий принимают участие областные государственные учреждения, в отношении которых формируются государственные задания, в комплексе процессных мероприятий предусматривается одно мероприятие по предоставлению государственных услуг и (или) выполнению работ областными государственными учреждениями, подведомственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием в сфере, соответствующей задачам  комплекса процессных мероприятий (далее - мероприятия по предоставлению государственных услуг (выполнению работ).

Формулировки государственных услуг (работ) должны соответствовать общероссийским базовым (отраслевым) перечням (классификаторам) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские перечни), и (или) региональному перечню (классификатору) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденному распоряжением Администрации Томской области (далее - региональный перечень).

В обязательном порядке для мероприятия по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) предусматриваются показатели:

- количество государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненных в полном объеме;

- количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме. Плановое значение данного показателя должно соответствовать количеству областных государственных учреждений, до которых доводятся государственные задания.

Государственная услуга (работа) считается выполненной в полном объеме, если значения показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы), выполнены на сто и более процентов (с учетом допустимого отклонения от установленного значения показателя объема, в пределах которого государственное задание считается выполненным, утверждаемого в соответствии с Порядком формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений, утвержденным постановлением Администрации Томской области (далее - допустимое отклонение).

Областное государственное учреждение считается выполнившим государственное задание в полном объеме в случае, если по каждой государственной услуге (работе) показатели, характеризующие объем, выполнены на сто и более процентов (с учетом допустимого отклонения).

Наименования мероприятий комплекса процессных мероприятий, осуществляемых областными государственными бюджетными и (или) областными государственными автономными учреждениями за счет средств субсидий на иные цели, должны соответствовать целям предоставления субсидий, указанным в порядках определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, установленных нормативными правовыми актами уполномоченных исполнительных органов Томской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении областных государственных бюджетных и (или) автономных учреждений (далее - порядок предоставления субсидий на иные цели). Наименования и значения показателей, характеризующих объем указанных мероприятий комплекса процессных мероприятий, определяются с учетом результатов предоставления субсидии на иные цели и (или) показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных порядком предоставления субсидий на иные цели.

В случае если в комплексе процессных мероприятий предусматривается реализация мероприятия по предоставлению государственных услуг (выполнению работ), приложением к паспорту комплекса процессных мероприятий утверждается сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, по форме согласно приложению № 12 к настоящим Методическим указаниям.

13. Ведомственный проект

55. Паспорт ведомственного проекта разрабатывается по форме согласно 
приложению №13 к настоящим Методическим указаниям.

56. Мероприятия, детализирующие ведомственный проект, формулируются укрупненно, за исключением мероприятий на осуществление бюджетных инвестиций в Объекты, детализация которых осуществляется по каждому Объекту с указанием адреса его размещения.

Ведомственный проект, предполагающий включение мероприятий на осуществление бюджетных инвестиций в Объекты, может содержать мероприятия, направленные на ввод объектов в эксплуатацию.

57. В ведомственный проект государственной программы включаются мероприятия в соответствии с п.12 Порядка.

58. В случае если в ведомственном проекте участвуют несколько участников мероприятий государственной программы, участником - ответственным за реализацию мероприятий является соисполнитель.

## 12. Приложения к государственной программе

59. По требованию федеральных органов исполнительной власти в качестве приложений к государственной программе разрабатываются иные приложения, определяемые ответственными исполнителями совместно с соисполнителями и участниками, необходимые для реализации государственной программы.

60. Для комплексной программы в качестве приложения в обязательном порядке формируется аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях иных государственных программ Томской области, относящихся к сфере реализации комплексной программы (аналитическая информация), по форме согласно приложению № 15 к настоящим Методическим указаниям.

Аналитическая информация содержит сведения о показателях, мероприятиях  иных государственных программ с указанием их значений по годам реализации, а также оценку показателей финансового обеспечения мероприятий в разрезе источников финансового обеспечения и по годам реализации государственной программы, соответствующих сфере реализации комплексной программы.

Приложение № 1 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

Паспорт государственной программы

| Наименование государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  | очередной финансовый год реализации | 1-й год реализации | 2-й год реализации | Прогнозный период 1-й год | Прогнозный период 2-й год |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | n. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации государственной программы | Год начала - год окончания (этапы реализации) |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | очередной финансовый год реализации | 1-й год реализации | 2-й год реализации | Прогнозный период 1-й год | Прогнозный период 2-й год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  |  |  |  |  |  |

План достижения показателей цели государственной программы в текущем

(указывается год) году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Цель государственной программы Томской области «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 показатель госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | N показатель госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Указывается плановое значение на последнее число месяца.

Приложение № 2 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

Структура государственной программы

| Структурный элемент | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями (указывается наименование показателя уровня государственной программы, на достижение которого направлена задача) |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (направления) 1 |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Наименование» |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий (орган исполнительной власти/структурное подразделение) |  |  |
| Задача 1 |  |  |
| Задача N |  |  |
| 2. Ведомственный проект 1 «Наименование» |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий (орган исполнительной власти/структурное подразделение) |  |  |
| Задача 1 |  |  |
| Задача N |  |  |
| Наименование подпрограммы (направления) N |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий N «Наименование» |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий (орган исполнительной власти/структурное подразделение) |  |  |
| Задача 1 |  |  |
| Задача N |  |  |
| 2. Ведомственный проект N «Наименование» |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий (орган исполнительной власти/структурное подразделение) |  |  |
| Задача 1 |  |  |
| Задача N |  |  |
| Национальные проекты |  |  |
| Региональный проект 1 |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта (орган исполнительной власти/структурное подразделение) |  |  |
| Результат 1 |  |  |
| Результат N |  |  |
| Региональный проект N |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта (орган исполнительной власти/структурное подразделение) |  |  |
| Результат 1 |  |  |
| Результат N |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий (орган исполнительной власти/структурное подразделение) |  |  |

Приложение № 3 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

Перечень показателей цели  государственной программы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методика расчета показателей

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ <1> | Периодичность сбора данных <2> | Временные характеристики показателя <3> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <4> | Метод сбора информации <5> | Ответственный за сбор данных по показателю <6> | Дата получения фактического значения показателя <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели цели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Указывается по показателям, включенным в Федеральный план статистических работ, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р. По соответствующим показателям заполняются только графы 1 - 4.

<2> Указывается периодичность сбора данных (год, квартал, месяц и т.д.).

<3> Указывается вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату и т.д.).

<4> Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя.

<5> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).

<6> Приводится наименование исполнительного органа государственной власти Томской области или структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за сбор данных по показателю.

<7> Указывается месяц и год (очередной, плановый) получения фактического значения показателя.

Приложение № 4 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС 1 | ГРБС 2 | ГРБС i |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма (направления) 1 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы (направления) 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | КПМ 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |
| 2. | ВП 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы (направления) 1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме (направлению) 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма (направление) n |  |  |  |  |  |
| n.1 | Итого по Подпрограмме (направлению) n | … |  |  |  |  |
| 3 | КПМ (обеспечивающий реализацию государственной программы) | всего |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |
|  | Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Региональный проект 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации государственной программы |  |  |  |  |
| .n | Региональный проект n |  |  |  |  |  |
|  | Итого 1: | всего |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации государственной программы |  |  |  |  |
| n.1 | Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов n |  |  |  |  |  |
| n.1 | Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов n |  |  |  |  |  |
|  | Итого n: | … |  |  |  |  |
|  | Итого по государственной программе | всего |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |

Приложение № 5 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

Паспорт подпрограммы (направления)  государственной программы

| Наименование подпрограммы (направления) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму (направление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (направления) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы (направления) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы (направления) и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | Прогнозный период 1-й год | Прогнозный период 2-й год |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | n. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы (направления) | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы (направления) и их значение (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя | Базовое значение показателя ( в году, предшествующему очередному финансовому году) | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | Прогнозный период 1-й год | Прогнозный период 2-й год |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи n |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | Прогнозный период 1-й год | Прогнозный период 2-й год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

Перечень показателей цели и задач подпрограммы (направления), сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ <1> | Периодичность сбора данных <2> | Временные характеристики показателя <3> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <4> | Метод сбора информации <5> | Ответственный за сбор данных по показателю <6> | Дата получения фактического значения показателя <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели подпрограммы (направления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Указывается по показателям, включенным в Федеральный план статистических работ, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р. По соответствующим показателям заполняются только графы 1 - 4.

<2> Указывается периодичность сбора данных (год, квартал, месяц и т.д.)

<3> Указывается вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату и т.д.).

<4> Приводится формула и краткий алгоритм расчета показателя.

<5> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).

<6> Приводится наименование исполнительного органа государственной власти Томской области или структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за сбор данных по показателю.

<7> Указывается месяц и год (очередной, плановый) получения фактического значения показателя.

Приложение № 7 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы (направления)

| № пп | Наименование подпрограммы (направления), задачи, подпрограммы (направления), комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов государственной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма (направление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КПМ 1 | всего |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  |  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  |  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  |  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  |  | прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  |  | прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  |  | прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВП 1 | всего |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  |  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  |  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  |  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  |  | прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  |  | прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  |  | прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  |  | прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| ... | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме (направлению) | всего |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  |  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  |  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  |  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  |  | прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  |  | прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |  |  | X | X |

Приложение № 8 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

Перечень региональных проектов и ресурсное обеспечение

Таблица 1

Ресурсное обеспечение

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Источники | 1-й год реализации | … | i-й год реализации | Последний год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов 1 | всего по источникам |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |
| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов n | всего по источникам |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |
| ИТОГО: | всего по источникам |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |

Таблица 2

Перечень региональных проектов

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта: | Наименование показателя | Тип показателя (основной/дополнительный) | год, предшествующий году реализации регионального проекта | 1-й год реализации | 2-й год реализации | … | i-й год реализации | Последний год реализации |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего: | 1-й год реализации | 2-й год реализации | … | i-й год реализации | Последний год реализации |
|  | всего по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование направления проектной деятельности n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта: | Наименование показателя | Тип показателя (основной/дополнительный) | год, предшествующий году реализации регионального проекта | 1-й год реализации | 2-й год реализации | … | i-й год реализации | Последний год реализации |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | …. | i-й год реализации | Последний год реализации |
|  | всего по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов

| Наименование регионального проекта/ мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования |  | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник мероприятия | Показатели мероприятий регионального проекта, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта 1 | Всего |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Мероприятие n | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта n | Всего |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Мероприятие n | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Итого Региональный проект 1 | всего |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Наименование регионального проекта n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта 1 | Всего |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Мероприятие n | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта n | Всего |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Мероприятие n | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Итого Региональный проект n | всего |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта 1 | Всего |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Мероприятие n | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Результат регионального проекта n | Всего |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Мероприятие n | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Итого Региональный проект 1 | всего |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Наименование регионального проекта n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта 1 | Всего |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Мероприятие n | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта n | Всего |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Мероприятие n | всего |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Показатель n |  |
| Итого Региональный проект n | всего |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | i-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

Приложение № 10 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

## Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области

Таблица 1

Финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы, ответственного за региональный проект

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника, ответственного за региональный проект | Распределение объема финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Прогнозный период 1-й год | Прогнозный период 2-й год |
|  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за региональный проект |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого объем финансирования по комплексу процессных мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Информация о мерах государственного регулирования

| № п/п | Наименование меры (бюджетные, тарифные, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры | Ответственный государственный орган исполнительной власти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3

Информация о налоговых расходах

| № п/п | Наименование налоговой льготы | Цель предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для налогоплательщиков | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/регионального проекта) | Срок действия налоговой льготы | Куратор налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4

Информация о мерах правового регулирования

| № п/п | Наименование планируемого к разработке правового акта | Краткое содержание планируемого к разработке правового акта | Срок разработки | Ответственный за разработку правового акта | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/регионального проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 5

Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих реализацию государственной программы и ее подпрограмм, региональных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия/меры | Ответственный исполнитель | Срок реализации <*> | Ожидаемый результат | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/регионального проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 11 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

________________________________________

(наименование)

Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Ответственный исполнительный орган Томской области за разработку и реализацию КПМ В случае 2-х и более исполнительных органов, указывается соисполнитель |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Наименование» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Наименование» |

Показатели комплекса процессных мероприятий1

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак2 возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период | Прогнозный период |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | НП, ГП РФ, ФП, ГП, РП, ВП, ВДЛ | Возрастающий / убывающий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в

(указывается год) финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года (указывается год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1.1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)3 | Характеристика мероприятия4 | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Прогнозный период | Прогнозный период |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | Прогнозный период | Прогнозный период |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Наименование» N (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа5 | Информационная система (источник данных)6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.N |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие (результат) «Наименование» N | Х | Х |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка 2.N |  |  |  |  |  |

1 - приводится в случае необходимости;

2 –динамика «стабильность» допускается только для показателей, не направленных на достижение показателей НП, ГП РФ, ФП, РП, ВДЛ;

3 -  указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с п. 34 Методических указаний

4- приводится краткое описание мероприятия, в т.ч. дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие;

5 –указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

6- указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

Приложение № 12 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации комплекса процессных мероприятий (КПМ)

____________________________________________________________

(Наименование КПМ)

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) <1> | Содержание государственной услуги (работы) <1> | Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) | Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) | Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) <1> | Значения показателя объема государственной услуги (работы) <2> |  |  | Объем бюджетных ассигнований <3> (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1. | Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Государственные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого <5>: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указываются с учетом всех утвержденных государственных заданий, доведенных до областных государственных учреждений в рамках реализации КПМ.

<2> Значения показателя объема по каждой государственной услуге (работе) определяются как сумма значений показателей объема по государственной услуге (работе), утвержденных в государственных заданиях областных государственных учреждений на начало текущего финансового года (за исключением государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в рамках реализации ведомственных, региональных проектов государственных программ Томской области).

<3> Объем бюджетных ассигнований на оказание конкретной государственной услуги (выполнение работы) определяется в соответствии с Порядком финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями, утвержденным постановлением Администрации Томской области. В случае если государственное задание доводится до областного государственного казенного учреждения и главным распорядителем средств областного бюджета не принято решение о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания для данного учреждения, объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) главный распорядитель средств областного бюджета определяет самостоятельно.

<4> Устанавливаются для областных государственных бюджетных и областных государственных автономных учреждений (с применением коэффициента платной деятельности, предусмотренного Порядком финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями, утвержденным постановлением Администрации Томской области), а также для областных государственных казенных учреждений, в отношении которых главным распорядителем средств областного бюджета принято решение о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания.

<5> Указывается общий объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предусмотренный главному распорядителю средств областного бюджета в рамках КПМ, по видам расходов 611, 621 по данным сводной бюджетной росписи на дату утверждения паспорта КПМ (изменений в КПМ), а также общий объем затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными казенными учреждениями в рамках доведенного государственного задания (при наличии).

Приложение № 13  к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

ПАСПОРТ

Ведомственного проекта

________________________________________

(наименование)

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Ответственный исполнительный орган Томской области за разработку и реализацию ВП. В случае 2-х и более исполнительных органов, указывается соисполнитель |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «наименование» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «наименование» |

Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <2> |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | Прогнозный период | Прогнозный период |  |  |  |
|  |  | НП, ГП РФ, ФП, ГП, РП, ВП, ВДЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возрастающий / убывающий | Да/нет |  |

План достижения показателей ведомственного проекта в (указывается год) году

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | Прогнозный период | Прогнозный период |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | Прогнозный период | Прогнозный период |
| Ведомственный проект «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Наименование» N (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта в (указывается год) году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «...» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие (результат) «...» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель <3> | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа <4> | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1 | Указывается наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «...» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «...» в _____ году реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. К.1 | Контрольная точка «...» (указываются контрольные точки мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка «...» (указываются контрольные точки мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Томской области показателя. Для ведомственных проектов: «НП» (национального проекта), «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП» (федерального проекта), ГП (государственной программы Томской области), «РП» (регионального проекта), ВП (ведомственного проекта), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Томской области). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<2> В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки ведомственного проекта. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<3> Указывается Ф.И.О. и должность ответственного за достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки мероприятия (результата).

<4> Указывается вид и характеристика документа, подтверждающего достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки мероприятия (результата).

Приложение № 14 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

#### Аналитические (сквозные) показатели социально-экономического развития Томской области

и обеспечения безопасности Томской области в рамках государственной программы  Томской области <1>

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ <2> | Ответственный за достижение показателя <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | N + 1 | ... | N + n |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Приводятся показатели, системно характеризующие развитие сферы социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности в Томской области, и не являющиеся специфичными для конкретных государственных программ (комплексных программ) Томской области, в соответствии с перечнем, определенным Методическими указаниями.

<2> Отражаются документы в соответствии с которыми предусмотрено включение данного показателя.

<3> Указывается наименование исполнительного органа Томской области  (иного государственного органа, организации), ответственного за достижение показателя.

Приложение № 15 к Методическим указаниям

по разработке государственных программ

Томской области

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о структурных элементах и (или) мероприятиях  иных государственных программ Томской области,

соответствующих сфере реализации государственной программы Томской области

«Наименование» <1>

#### I. Показатели иных государственных программ Томской области, соответствующие сфере реализации

государственной программы Томской области <2>

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <3> | Значения показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | N + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Российской Федерации «Наименование» N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель госпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Показатель госпрограммы N |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Для комплексных программ Томской области формируется обязательно, для государственных программ - при необходимости.

<2> Приводятся показатели уровня государственных программ Томской области и их значения, относящиеся к сфере реализации государственной программы Томской области.

<3> Указывается плановое значение показателя на 2024 год или на год разработки проекта государственной программы Томской области  (для новых государственных программ Томской области.

<4> Указывается наименование исполнительного органа Томской области (иного государственного органа, организации), ответственного за достижение показателя.