Распоряжение Администрации Томской области от 09.02.2024 N 67-ра (ред. от 20.03.2026) "Об утверждении Паспорта ведомственного проекта "Стимулирование развития производства продукции растениеводства", реализуемого в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 10.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 февраля 2024 г. N 67-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

РАСТЕНИЕВОДСТВА", РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫНКОВ СЫРЬЯ

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 29.03.2024 N 232-ра, от 26.12.2024 N 923-ра, от 25.02.2025 N 149-ра, от 20.03.2026 N 194-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Стимулирование развития производства продукции растениеводства" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

(в ред. распоряжений Администрации Томской области от 29.03.2024 N 232-ра, от 26.12.2024 N 923-ра)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 09.02.2024 N 67-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 20.03.2026 N 194-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах | ГП, ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Миллиард рублей | 14,1 | 2023 | 11,9 | 15,0 | 16,2 | 17,3 | 18,4 | Возрастающий | Нет | Росстат |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах | ГП, ВП | Миллиард рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания | Объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | Тысяча тонн | 3,06 | 2023 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство овощей защищенного грунта с применением технологии досвечивания | Оказание услуг (выполнение работ) | Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах |
| 2. | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тысяча гектаров | 1,093 | 2023 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем | Оказание услуг (выполнение работ) | Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах |
| 3. | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тысяча гектаров | 0,397 | 2023 | 0,395 | 0,4 | - | - | - | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта | Оказание услуг (выполнение работ) | Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах |
| 4. | Мероприятие 4. Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства картофеля | Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тысяча тонн | 23,1 | 2023 | 23,4 | 23,8 | - | - | - | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержку производства картофеля | Оказание услуг (выполнение работ) | Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах |
| 5. | Мероприятие 5. Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта | Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тысяча тонн | 14,1 | 2023 | 14,4 | 14,6 | - | - | - | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержку производства овощей открытого грунта | Оказание услуг (выполнение работ) | Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах |
| 6. | Мероприятие 6. Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | Тысяча тонн | 0,85 | 2023 | 0,86 | 0,86 | - | - | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержку элитного семеноводства | Оказание услуг (выполнение работ) | Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах |
| 7. | Мероприятие 7. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Количество введенных объектов агропромышленного комплекса | Единица | 1 | 2023 | - | - | 1 | - | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (в случае прохождения отбора в МСХ РФ) | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 8. | Мероприятие 8. Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | Объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | Тысяча тонн | - | 2023 | - | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство овощей защищенного грунта с применением технологии досвечивания | Оказание услуг (выполнение работ) | Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах |
| 9. | Мероприятие 9. Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тысяча гектаров | - | 2023 | - | - | 1,089 | 1,089 | 1,089 | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 10. | Мероприятие 10. Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тысяча гектаров | - | 2023 | - | - | 0,375 | 0,375 | 0,375 | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 11. | Мероприятие 11. Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тысяча тонн | - | 2023 | - | - | 14,4 | 14,4 | 14,4 | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержку производства картофеля | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 12. | Мероприятие 12. Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тысяча тонн | - | 2023 | - | - | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержку производства овощей открытого грунта | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 13. | Мероприятие 13. Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | Тысяча тонн | - | 2023 | - | - | 0,546 | 0,546 | 0,546 | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержку элитного семеноводства | Оказание услуг (выполнение работ) |  |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Стимулирование развития производства продукции растениеводства" (всего), в том числе: | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 40550,3 | 39672,2 | 69347,6 | 48841,5 | 48065,2 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 15135,8 | 10961,3 | 10957,8 | 11150,7 | 11334,1 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 25414,5 | 28710,9 | 58389,8 | 37690,8 | 36731,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. "Финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания" (всего), в том числе: |  | 3927,9 | 3101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 3417,3 | 2760,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 510,6 | 341,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем" (всего), в том числе: |  | 6710,0 | 7378,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 2406,8 | 1845,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 4303,2 | 5532,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта" (всего), в том числе: |  | 5050,2 | 5265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 864,2 | 662,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 4186,0 | 4603,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства картофеля" (всего), в том числе: |  | 7543,2 | 7021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 4630,5 | 2958,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2912,7 | 4062,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта" (всего), в том числе: |  | 6257,6 | 6345,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 3187,1 | 2543,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 3070,5 | 3802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6. "Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства" (всего), в том числе: |  | 11061,4 | 10559,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 629,9 | 190,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 10431,5 | 10368,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7. "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 17500,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 17500,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8. "Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 3538,4 | 3627,6 | 3707,5 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 3149,2 | 3228,6 | 3299,7 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 389,2 | 399,0 | 407,8 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9. "Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 7607,4 | 6521,7 | 6553,7 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 2049,3 | 2080,0 | 2108,5 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 5558,1 | 4441,7 | 4445,2 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10. "Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 6429,7 | 6025,3 | 5054,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 735,1 | 746,1 | 756,4 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 5694,6 | 5279,2 | 4298,2 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11. "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 6448,3 | 5774,8 | 5820,5 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 2449,0 | 2491,9 | 2532,6 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 3999,3 | 3282,9 | 3287,9 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12. "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 5430,8 | 5169,1 | 5193,5 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 1729,3 | 1748,6 | 1770,3 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 3701,5 | 3420,5 | 3423,2 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13. "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 22393,0 | 21723,0 | 21735,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 845,9 | 855,5 | 866,6 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 21547,1 | 20867,5 | 20868,8 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 7. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17500,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 8. Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | 0,0 | 0,0 | 3538,4 | 3538,4 | 3538,4 | 3538,4 | 3538,4 | 3538,4 | 3538,4 | 3538,4 | 3538,4 | 3538,4 |
| 3. | Мероприятие (результат) 9. Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0 | 7607,4 | 7607,4 | 7607,4 | 7607,4 | 7607,4 | 7607,4 | 7607,4 | 7607,4 | 7607,4 | 7607,4 |
| 4. | Мероприятие (результат) 10. Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0 | 6429,7 | 6429,7 | 6429,7 | 6429,7 | 6429,7 | 6429,7 | 6429,7 | 6429,7 | 6429,7 | 6429,7 |
| 5. | Мероприятие (результат) 11. Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0 | 6448,3 | 6448,3 | 6448,3 | 6448,3 | 6448,3 | 6448,3 | 6448,3 | 6448,3 | 6448,3 | 6448,3 |
| 6. | Мероприятие (результат) 12. Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0 | 5430,8 | 5430,8 | 5430,8 | 5430,8 | 5430,8 | 5430,8 | 5430,8 | 5430,8 | 5430,8 | 5430,8 |
| 7. | Мероприятие (результат) 13. Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22393,0 | 22393,0 | 22393,0 | 22393,0 | 22393,0 | 22393,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 29454,6 | 29454,6 | 29454,6 | 29454,6 | 51847,6 | 51847,6 | 51847,6 | 51847,6 | 51847,6 | 69347,6 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача: "Создание условий для увеличения производства продукции растениеводства. Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. "Финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 7029,7 | 6177,9 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 3927,9 | 3417,3 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  |  |  | Соглашение | нет |  |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 16.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  |  |  | Соглашение | нет |  |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов" |  | 01.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  |  |  | Нормативный правовой акт | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.11.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. "Финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 3101,8 | 2760,6 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 17.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов" |  | 03.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 14.11.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  | 14088,7 | 4252,6 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  | 6710,0 | 2406,8 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 16.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам межбюджетных трансфертов" |  | 01.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  |  |  | Нормативный правовой акт | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.11.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - |  |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 7378,7 | 1845,8 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет |  |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 17.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет |  |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов" |  | 03.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет |  |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет |  |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет |  |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 14.10.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет |  |
| К.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 14.11.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 3. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 10316,0 | 1526,3 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 27.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 5050,2 | 864,2 |  | нет | ГИИС ЭБ |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 16.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов" |  | 01.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Нормативный правовой акт | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.11.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 5265,8 | 662,1 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 17.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов" |  | 03.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 14.11.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| 4. | Мероприятие (результат) 4. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства картофеля" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 14564,2 | 7589,3 |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства картофеля" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 7543,2 | 4630,5 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 16.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов" |  | 01.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Нормативный правовой акт | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.11.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 4. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства картофеля" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 7021,0 | 2958,8 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 17.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов" |  | 03.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 14.11.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| 5. | Мероприятие (результат) 5. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 12603,4 | 5730,8 |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 6257,6 | 3187,1 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 16.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов" |  | 01.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.11.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| 5.2. | Мероприятие (результат) 5. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 6345,8 | 2543,7 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 17.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов" |  | 03.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 17.11.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| 6. | Мероприятие (результат) 6. "Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 21620,4 | 820,2 |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 6. "Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 11061,4 | 629,9 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 16.02.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов" |  | 01.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.11.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| 6.2. | Мероприятие (результат) 6. "Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 10559,0 | 190,3 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 12.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Принято обязательство" (%) |  | 17.02.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов" |  | 03.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 17.11.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет | нет | ГИИС ЭБ |
| 7. | Мероприятие (результат) 7. "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 17500,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие (результат) 7. "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 17500,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" |  | 01.01.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Областной закон |  | Консультант |
| К.2 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ |  | 30.04.2026 |  |  |  |  |  | Протокол об участии в отборе МСХ |  | Сайт МСХ РФ https://mcx.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 30.09.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Иной документ (Нормативный правовой акт) |  | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 28.11.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 19.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Иной документ | нет | ГИИС ЭБ |
| 8. | Мероприятие (результат) 8. "Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 10873,5 | 9677,5 |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие (результат) 8. "Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 3538,4 | 3149,2 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 01.01.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2026 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2025 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2027 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 8.2. | Мероприятие (результат) 8. "Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 3627,6 | 3228,6 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2026 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2028 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 8.3. | Мероприятие (результат) 8. "Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 3707,5 | 3299,7 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2027 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2029 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 9. | Мероприятие (результат) 9. "Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 20682,8 | 6237,8 |  |  |  |
| 9.1. | Мероприятие (результат) 9. "Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 7607,4 | 2049,3 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 01.01.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2026 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2025 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2027 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 9.2. | Мероприятие (результат) 9. "Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 6521,7 | 2080,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2026 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2028 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 9.3. | Мероприятие (результат) 9. "Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 6553,7 | 2108,5 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2027 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2029 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 10. | Мероприятие (результат) 10. "Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 17509,6 | 2237,6 |  |  |  |
| 10.1. | Мероприятие (результат) 10. "Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 6429,7 | 735,1 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 01.01.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2026 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2025 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2027 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 10.2. | Мероприятие (результат) 10. "Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 6025,3 | 746,1 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2026 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2028 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 10.3. | Мероприятие (результат) 10. "Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 5054,6 | 756,4 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2027 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2029 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 11. | Мероприятие (результат) 11. "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 18043,6 | 7473,5 |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие (результат) 11. "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 6448,3 | 2449,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 01.01.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2026 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2025 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2027 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 11.2. | Мероприятие (результат) 11. "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 5774,8 | 2491,9 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2026 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2028 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 11.3. | Мероприятие (результат) 11. "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 5820,5 | 2532,6 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2027 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2029 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 12. | Мероприятие (результат) 12. "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 15793,4 | 5248,2 |  |  |  |
| 12.1. | Мероприятие (результат) 12. "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 5430,8 | 1729,3 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 01.01.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2026 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2025 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2027 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 12.2. | Мероприятие (результат) 12. "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 5169,1 | 1748,6 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2026 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2028 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 12.3. | Мероприятие (результат) 12. "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 5193,5 | 1770,3 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2029 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 13. | Мероприятие (результат) 13. "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 65851,4 | 2568,0 |  |  |  |
| 13.1. | Мероприятие (результат) 13. "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 22393,0 | 845,9 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 01.01.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2026 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2025 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2027 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 13.2. | Мероприятие (результат) 13. "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 21723,0 | 855,5 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2026 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 года) | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2028 год) | нет | ГИИС ЭБ |
| 13.3. | Мероприятие (результат) 13. "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 21735,4 | 866,6 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.02.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2027 год) |  |  |
| К.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 года) |  |  |
| К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.07.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 года) |  |  |
| К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.10.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 года) |  |  |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 25.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение (соглашение на 2029 год) |  |  |