Распоряжение Администрации Томской области от 15.03.2024 N 177-ра (ред. от 20.03.2026) "Об утверждении паспортов ведомственных проектов, реализуемых в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" (вместе с "Паспортом ведомственного проекта "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области", "Паспортом ведомственного проекта "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 10.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 марта 2024 г. N 177-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА, РЫНКОВ СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 14.03.2025 N 204-ра, от 20.03.2026 N 201-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" утвердить:

1) паспорт ведомственного проекта "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

2) паспорт ведомственного проекта "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по экономике.

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 14.03.2025 N 204-ра)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 15.03.2024 N 177-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ

ПРОДУКЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 20.03.2026 N 201-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов" (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | ГП, ВП | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области | Процент | 102,0 | 2023 | 102,9 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | Возрастающий | нет | Росстат |
| 2. | Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья, % к предыдущему году | ВП | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области | Процент | 102,3 | 2023 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | Возрастающий | нет | Ведомственная статистика |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача: Увеличение объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов" (в сопоставимых ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов" (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | ГП, ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,0 |
| 1.2. | Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья, % к предыдущему году | ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,4 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области | Количество реализуемых бизнес-проектов | Единица | 5 | 2023 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Увеличение объемов переработки дикорастущего, пищевого сырья в целом по предприятию и (или) на отдельном производственном участке в текущем календарном году по сравнению с предыдущим календарным годом (по каждому получателю субсидии) не менее чем на 3 процента | Предоставление субсидии юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов" (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" (всего), в том числе: | Администрация Томской области | 5700,0 | 3927,0 | 3927,0 | 3927,0 | 3927,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 5700,0 | 3927,0 | 3927,0 | 3927,0 | 3927,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. "Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" (всего), в том числе: |  | 5700,0 | 3927,0 | 3927,0 | 3927,0 | 3927,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 5700,0 | 3927,0 | 3927,0 | 3927,0 | 3927,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие 1. "Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3927,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3927,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача: Увеличение объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов" (в сопоставимых ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. "Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | 21408,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. "Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | 5700,00 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1. К.1. | КТ "Документ утвержден/подписан" | - | 01.02.2024 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Областной закон | нет | https://cons.gov70.ru/cgi/online.cgi?req=home&rnd=CWOOQ |
| 1.1.1. К.2. | КТ "Утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов" | - | 29.03.2024 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Постановление (постановление об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области) | нет | отсутствует |
| 1.1.1. К.3. | КТ "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 07.06.2024 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Соглашение | нет | отсутствует |
| 1.1.1. К.4. | КТ "Услуга оказана, (работы выполнены)" | - | 24.06.2024 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Платежное поручение (платежный документ) | нет | отсутствует |
| 1.1.2. | Мероприятие 1. "Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | 3927,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.2. К.1. | КТ "Документ утвержден/подписан" | - | 21.02.2025 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Областной закон | нет | https://cons.gov70.ru/cgi/online.cgi?req=home&rnd=CWOOQ |
| 1.1.2. К.2. | КТ "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии юридическим лицам" | - | 30.04.2025 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Заключение (заключение Департамента потребительского рынка Администрации Томской области о выполнении соглашения за 2024 год) | нет | отсутствует |
| 1.1.2. К.3. | КТ "Утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов" | - | 31.07.2025 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Постановление (постановление об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области) | нет | отсутствует |
| 1.1.2. К.4. | КТ "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.10.2025 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Соглашение | нет | отсутствует |
| 1.1.2. К.5. | КТ "Услуга оказана, работы выполнены" | - | 02.12.2025 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Платежное поручение (платежный документ) | нет | отсутствует |
| 1.1.3 | Мероприятие 1. "Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | 3927,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.3. К.1. | КТ "Документ утвержден/подписан" | - | 02.02.2026 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Областной закон | нет | https://cons.gov70.ru/cgi/online.cgi?req=home&rnd=CWOOQ |
| 1.1.3. К.2. | КТ "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии юридическим лицам" | - | 01.04.2026 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Заключение (заключение Департамента потребительского рынка Администрации Томской области о выполнении соглашения за 2025 год) | нет | отсутствует |
| 1.1.3. К.3. | КТ "Утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов" | - | 30.09.2026 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Постановление (постановление об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области) | нет | отсутствует |
| 1.1.3. К.4. | КТ "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.11.2026 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Соглашение | нет | отсутствует |
| 1.1.3. К.5. | КТ "Услуга оказана, работы выполнены" | - | 10.12.2026 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Платежное поручение (платежный документ) | нет | отсутствует |
| 1.1.4. | Мероприятие 1. "Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | 3927,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.4. К.1. | КТ "Документ утвержден/подписан" | - | 01.02.2027 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Областной закон | нет | https://cons.gov70.ru/cgi/online.cgi?req=home&rnd=CWOOQ |
| 1.1.4. К.2. | КТ "Утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов" | - | 29.03.2027 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Постановление (постановление об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области) | нет | отсутствует |
| 1.1.4. К.3. | КТ "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии юридическим лицам" | - | 29.03.2027 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Заключение (заключение Департамента потребительского рынка Администрации Томской области о выполнении соглашения за 2026 год) | нет | отсутствует |
| 1.1.4. К.4. | КТ "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 07.06.2027 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Соглашение | нет | отсутствует |
| 1.1.4. К.5. | КТ "Услуга оказана, работы выполнены" | - | 24.06.2027 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Платежное поручение (платежный документ) | нет | отсутствует |
| 1.1.5. | Мероприятие 1. "Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | 3927,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.5. К.1. | КТ "Документ утвержден/подписан" | - | 01.02.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Областной закон | нет | https://cons.gov70.ru/cgi/online.cgi?req=home&rnd=CWOOQ |
| 1.1.5. К.2. | КТ "Утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов" | - | 29.03.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Постановление (постановление об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области) | нет | отсутствует |
| 1.1.5. К.3. | КТ "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии юридическим лицам" | - | 29.03.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Заключение (заключение Департамента потребительского рынка Администрации Томской области о выполнении соглашения за 2027 год) | нет | отсутствует |
| 1.1.5. К.4. | КТ "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 07.06.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Соглашение | нет | отсутствует |
| 1.1.5. К.5. | КТ "Услуга оказана, работы выполнены" | - | 24.06.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Платежное поручение (платежный документ) | нет | отсутствует |

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 15.03.2024 N 177-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИКОРАСТУЩЕГО, ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ,

НА ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ РЫНКИ СБЫТА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 20.03.2026 N 201-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции, % | ГП, ВП | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области | Процент | 77,5 | 2023 | 77,5 | 77,6 | 77,6 | 77,7 | 77,7 | Возрастающий | нет | Ведомственная статистика |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача: Развитие региональной продукции в области дикорастущего и пищевого сырья и продвижение на внутренние и внешние рынки сбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции, % | ГП, ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,6 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции | Количество участников от Томской области | Единица | 10 | 2023 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | Оказание государственной поддержки 7 предприятиям для участия в выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции, % |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта" (всего), в том числе: | Администрация Томской области | 1700,0 | 2900,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1700,0 | 2900,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции" (всего), в том числе: |  | 1700,0 | 2900,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1700,0 | 2900,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача: Развитие региональной продукции в области дикорастущего и пищевого сырья и продвижение на внутренние и внешние рынки сбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции" | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | 9700,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | 1700,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1. К.1. | КТ "Документ утвержден/подписан" | - | 01.02.2024 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Областной закон | нет | https://cons.gov70.ru/cgi/online.cgi?req=home&rnd=CWOOQ |
| 1.1.1. К.2. | КТ "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 28.06.2024 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Договор на оказание услуг, выполнение работ | нет | отсутствует |
| 1.1.1. К.3. | КТ "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 07.10.2024 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | отсутствует |
| 1.1.1. К.4. | КТ "Услуга оказана, работы выполнены" | - | 02.12.2024 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Платежное поручение (платежный документ) | нет | отсутствует |
| 1.1.2. | Мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | 2900,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.2. К.1. | КТ "Документ утвержден/подписан" | - | 21.02.2025 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Областной закон | нет | https://cons.gov70.ru/cgi/online.cgi?req=home&rnd=CWOOQ |
| 1.1.2. К.2. | КТ "Разработан регламент отбора участников мероприятий, направленных на продвижение региональной пищевой продукции" |  | 30.06.2025 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Проект регламента (регламент отбора участников мероприятий, направленных на продвижение региональной пищевой продукции) | нет | отсутствует |
| 1.1.2. К.3. | КТ "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 30.09.2025 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Договор на оказание услуг, выполнение работ | нет | отсутствует |
| 1.1.2. К.4. | КТ "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.10.2025 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | отсутствует |
| 1.1.2. К.5. | КТ "Услуга оказана, работы выполнены" | - | 02.12.2025 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Платежное поручение (платежный документ) | нет | отсутствует |
| 1.1.3. | Мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | 1700,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.3. К.1. | КТ "Документ утвержден/подписан" | - | 02.02.2026 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Областной закон | нет | https://cons.gov70.ru/cgi/online.cgi?req=home&rnd=CWOOQ |
|  | КТ "Утверждено положение о рабочей группе по проведению и организации торгово-экономических миссий, выставок, конференций и других общероссийских и зарубежных мероприятий, направленных на продвижение региональной пищевой продукции" |  | 20.04.2026 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Распоряжение (Распоряжение об утверждении положения о рабочей группе по проведению и организации торгово-экономических миссий, выставок, конференций и других общероссийских и зарубежных мероприятий, направленных на продвижение региональной пищевой продукции) | нет | отсутствует |
| 1.1.3. К.2. | КТ "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 20.07.2026 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Договор на оказание услуг, выполнение работ | нет | отсутствует |
| 1.1.3. К.3. | КТ "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.11.2026 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | отсутствует |
| 1.1.3. К.4. | КТ "Услуга оказана, работы выполнены" | - | 10.12.2026 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Платежное поручение (платежный документ) | нет | отсутствует |
| 1.1.4. | Мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | 1700,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.4. К.1. | КТ "Документ утвержден/подписан" | - | 01.02.2027 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Областной закон | нет | https://cons.gov70.ru/cgi/online.cgi?req=home&rnd=CWOOQ |
| 1.1.4. К.2. | КТ "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 28.06.2027 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Договор на оказание услуг, выполнение работ | нет | отсутствует |
| 1.1.4. К.3. | КТ "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 07.10.2027 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | отсутствует |
| 1.1.4. К.4. | КТ "Услуга оказана, работы выполнены" | - | 02.12.2027 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Платежное поручение (платежный документ) | нет | отсутствует |
| 1.1.5. | Мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | 1700,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.5. К.1. | КТ "Документ утвержден/подписан" | - | 01.02.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Областной закон | нет | https://cons.gov70.ru/cgi/online.cgi?req=home&rnd=CWOOQ |
| 1.1.5. К.2. | КТ "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 28.06.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Договор на оказание услуг, выполнение работ | нет | отсутствует |
| 1.1.5. К.3. | КТ "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 07.10.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | отсутствует |
| 1.1.5. К.4. | КТ "Услуга оказана, работы выполнены" | - | 02.12.2028 | Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Забавнова Н.К. | - | - | - | - | Платежное поручение (платежный документ) | нет | отсутствует |